## D65安卓APP
D65安卓APP V1.0.47测试buglist
飞机版本： / 相机版本： / APP版本：V1.0.47 wifi版本：M9-C6新版本 手机型号： pixel 3a 手机系统版本： android9.0 测试开始日期：2020/10/22 测试完成日期: 2020/10/ 22 测试人员：黄志媚
序号 | 模块 | 日期 | 版本号 | 测试问题 | 等级 | 出现率 | 状态 | 备注
一、安卓APP问题点
1 | APP | 2020-10-22 | V1.0.47 | 主人模式下，镜头对着物体也会显示蓝色框 | B | 100% | New | 存在一定的误差
2 | APP | 2020-10-22 | V1.0.47 | 飞机未起飞，可以开启主人模式 | B | 100% | New
3 | APP | 2020-10-22 | V1.0.47 | 主人模式开启时点击返回按钮会闪退 | A | 100% | New
4 | APP | 2020-10-22 | V1.0.47 | 主人模式无法成功识别 | B | 100% | New | 存在一定的误差
5 | APP | 2020-10-22 | V1.0.47 | 中文版，飞行记录页面显示英文 | B | 100% | New | 2020-10-30
6 | APP | 2020-10-22 | V1.0.47 | 英文版，设置频段成功提示语为中文 | B | 100% | New | 2020-11-02
7 | APP | 2020-10-22 | V1.0.47 | 80%的概率开启手掌控制模式，无法识别手势 | B | 80% | New | 存在一定的误差
8 | APP | 2020-10-22 | V1.0.47 | APP上关闭手掌控制模式，飞机还会识别手势 | B | 100% | New
9 | APP | 2020-10-22 | V1.0.47 | 手掌控制模式开始检测样本没显示蓝框，5%的概率确认样本没显示红色圈，样本丢失没显示黄色圈 | B | 100% | New | 存在一定的误差
10 | APP | 2020-10-22 | V1.0.47 | 飞行参数设置页面，最大高度和最大半径与说明书不一致 | B | 100% | New
11 | APP | 2020-10-22 | V1.0.47 | 进入飞行参数设置页面无法取消或返回 | B | 100% | New | 2020-11-02
12 | APP | 2020-10-22 | V1.0.47 | 寻找飞机页面，飞机位置有误 | B | 100% | New | 存在一定的误差
13 | APP | 2020-10-22 | V1.0.47 | 航点模式图标与地图重叠 | B | 100% | New
14 | APP | 2020-10-22 | V1.0.47 | 日文版，设置频段成功提示语为中文 | B | 100% | New | 2020-11-02
15 | APP | 2020-10-22 | V1.0.47 | 日文版，航点画点数达到最大数量提示框显示为中文 | B | 100% | New
16 | APP | 2020-10-22 | V1.0.47 | 日文版，在后台连接飞机wifi再进入APP会显示英文 | B | 100% | New
17 | APP | 2020-10-22 | V1.0.47 | 日文版，开启环绕弹框文字显示不全 | B | 100% | New | 需提供显示不全的截图
18 | APP | 2020-10-22 | V1.0.47 | 日文版，APP更新下载页面显示中文 | B | 100% | New | 日文版需爬墙浏览页面 2020/11/2
19 | APP | 2020-10-22 | V1.0.47 | 日文版，飞行记录页面显示英文 | B | 100% | New | 2020-10-30
20 | APP | 2020-10-22 | V1.0.47 | 日文版，MV音乐在线歌曲显示英文 | B | 100% | New | 2020-11-02
21 | APP | 2020-10-22 | V1.0.47 | 日文版，滤镜选择页面显示英文 | B | 100% | New | 2020-11-02
22 | APP | 2020-10-22 | V1.0.47 | 5%的概率连接设备后进入操作界面不显示图传 | B | 5% | New
23 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | 设置页面点击关机会闪退 | B | 100% | Open | 2020-10-30
24 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | 操作说明滑到最后一页，点击返回后会停止运行 | A | 100% | Open | 需提供测试视频和测试日志
25 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | 未连接设备进入操作界面点击没有提示语 | B | 100% | Open
26 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | 视频回放时拖动进度条前进或后退都会重新回放视频 | B | 100% | Open
27 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | 变速调节设置返回上一页再进入操作界面，还是显示50% | B | 100% | Open
28 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | 飞行参数非新手模式的设置实际没有保存成功 | B | 100% | Open
29 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | 飞行器姿态显示图标重叠 | B | 100% | Open
30 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | 未连接设备时，网络初始化弹框点击“跳过”会进入手机WLAN连接页面 | B | 100% | Open | 2020-10-30
31 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | 网络初始化页面点击“初始化”会断开手机WiFi连接 | B | 100% | Open
32 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | 飞机在水平校准模式下点击操作界面按钮无提示 | B | 100% | Open | 需提供测试视频
33 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | 开启遥控杆后进入MV模式页面，不显示遥控杆 | B | 100% | Open | 2020-11-02
34 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | MV模式页面，遥控杆和旋转同时开启，点击页面无法遥控和旋转页面 | B | 100% | Open | 遥控杆和旋转同时开启，只能在遥控，不可旋转页面
35 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | MV模式页面，旋转开启，单手指触摸页面移动会缩放画面 | B | 100% | Open | 旋转功能的正常表现
36 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | MV模式页面，录像时长超过30S，录像完成弹框点击“确定”视频文件会加载失败 | B | 100% | Open | 请提供加载失败的视频文件
37 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | MV模式页面，遥控杆开启时无法设置滤镜,也没有提示语 | B | 100% | Open | 2020-11-02
38 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | 关闭MV模式后，回到操作界面还会继续显示MV滤镜 | B | 100% | Open | 2020-11-02
39 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | MV模式页面，没有本地音乐 | B | 100% | Open | 点击‘选择歌曲’->‘音乐列表’即可找到‘本地音乐’按钮
40 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | 英文版，wifi信息显示中文 | C | 100% | Open
41 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | 英文版，防抖设置显示中文 | C | 100% | Open
42 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | 录音开启，录像没有声音 | B | 100% | Open
43 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | 设置页面点击空白处会有按键音 | B | 100% | Open | 2020-11-02
44 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | 录音开启，所录制的视频回放时会卡住不动 | B | 100% | Open
45 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | 中文版，音乐列表-在线歌曲/滤镜选择/急停按钮/显示英文 | C | 100% | Open | 2020-11-02
46 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | 滤镜选择框文字与图片重叠 | B | 100% | Open | 2020-11-02
47 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | 首次打开app在弹出的频段选择页面时断开设备连接，无法退出当前页面 | B | 100% | NULL
48 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | 飞行记录表格缺少录像 | B | 100% | Open | 2020-10-30
49 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | 低电时，设备断开连接操作界面还显示低电 | B | 100% | NULL | 2020-11-02
50 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | 在操作界面关闭存储和位置权限，再进操作界面没有权限开启提示 | B | 100% | Open | 2020-11-02
51 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | 图库没有视频和图片分类、没有创作功能（与IOS不一致） | B | 100% | Open | 2020-10-30
52 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | 飞机降落没有提示文字（与IOS不一致） | C | 100% | Open
53 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | 飞行参数设置不显示设置范围（与IOS不一致） | C | 100% | Open
54 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | 首次打开APP会弹框显示网络初始化，按照操作步骤网络初始化失败 | B | 100% | Open
55 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | VR模式下点击一下屏幕就会关闭VR？？？ | C | 100% | Open | 嗯，是的，与IOS一致
56 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | 频段切换规则？？？ | C | 100% | Open | ？？？
57 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | 在操作界面锁屏后解锁，就显示校准页面 | B | 100% | Open
58 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | 英文版，在操作页面弹出校准，点击校准提示设备未连接（此时手机已连接设备wifi） | B | 100% | Open
59 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | 英文版，点击RC Instructions会闪退 | A | 100% | Closed
60 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | 英文版，在操作页面弹出校准的时候由横屏变竖屏会停止运行 | A | 100% | Closed
61 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | 点击手掌控制模式开启会一直显示正在校准手机性能 | B | 100% | Closed
62 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | 英文版，进入图库后返回操作界面就会弹出校准弹框 | B | 100% | Closed
63 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | 点击主人模式开启会一直显示正在校准手机性能 | B | 100% | Closed
64 | APP | 2020-10-08 | V1.0.44 | 无法进入地图页面 | B | 100% | Closed
二、相机
65 | 相机 | 2020-10-08 | / | 录制的视频回放画面花屏和马赛克 | B | 100% | Open | 需提供测试视频及录制的视频
三、其他
66 |  | 2020-10-08 | / | 点击急停按钮不是立刻关闭马达，而是降落 | B | 100% | New
67 |  | 2020-10-09 | / | 跟随无作用 | B | 100% | New
68 |  | 2020-10-09 | / | 逆时针环绕飞行后切换顺时针环绕，飞机不执行环绕 | B | 100% | New
69 |  | 2020-10-09 | / | 执行过环绕后，每次起飞后直接就开始环绕 | B | 100% | New

## D65 APP-iOS
D65 APP-IOS版本测试问题点
飞机固件版本：\ 相机版本：\ APP版本： V1.2.3 手机系统版本： iOS14 \ iOS12 \ iOS12 遥控器固件版本： \ 手机型号： iPhone11\iPhone7\iPhone SE 测试日期： 20201022 测试人：黄庆鹏
序号 | 模块 | 问题点 | 备注 | 问题严重性
1 | 翻译 | 罗盘校准翻译显示不完整 | 100% | B
2 | 翻译 | 非定点模式翻译显示完整 | 100% | B
3 | 翻译 | 飞行记录全选翻译显示不完整 | 100% | B
4 | 翻译 | 频段说明翻译显示不完整 | 100% | B
5 | 翻译 | 水平校准中没翻译 | 100% | B
6 | 翻译 | 相册模块未翻译完整 | 100% | B
7 | 翻译 | MV模块，在线歌曲翻译不完整 | 100% | B
8 | 翻译 | 起飞后，“在此区域画轨迹”没翻译 | 100% | B
9 | 翻译 | 取消按键显示不完整 | 100% | B
10 | 翻译 | 设置-对比画面显示不全 | 100% | B
11 | 翻译 | 飞行记录参数标题显示英文 | 100% | B
12 | 翻译 | 说明书显示为英文 | 100% | B
13 | 翻译 | 环绕飞行说明全是英文 | 100% | B
14 | 翻译 | 航点飞行说明全是英文 | 100% | B
15 | 功能 | 飞机在小地图时，会不断移动，飞机在小地图上会变成模糊一片 | 100% | B
16 | UI | 未连接飞机时，遥控器功能图片与实物不符 | 100% | B
17 | 硬件 | 未上桨空转后，后两个电机已不转（实际飞行过2块电池，其他都是不上浆空转） | 100% | A
18 | 功能 | 录像状态下，WiFi关闭，点击停止录像，app闪退（出现一次iPhonexr) | 1% | A
19 | 功能 | 航点模式，绘制航点超过10个后，再画无提示 | 100% | B
20 | 功能 | 一台手机连接过后，断开WiFi，另外一台去连接，连接上后会弹“MODEL ERROR”错误，杀掉app再连接上后，可以解锁，但无图像 | 100% | A
21 | 功能 | 断开连接没有提示 | 100% | B
22 | 功能 | 操作界面的功能说明里面飞行最远距离跟高度与app设置里面的不一致 | iPhone11 | B
23 | 功能 | 飞行器电量过低，遥控器蜂鸣器会响，与飞行器断开后还是会响 | iPhone11 | C
24 | 功能 | 正常连接状态下，飞机重启WiFi自动连接上后，app界面解锁可用虚拟摇杆可用，其他都无法用，图像也没有 | iPhone11 | A
25 | 功能 | 飞机图片界面没有隐私跟协议 | iPhone11 | B
26 | 功能 | wifi已正常连接上了，打开app会弹出请连接飞行器WiFi的提示，实际进操作界面是连接上的 | iPhone11 | B
27 | 功能 | 起飞或者降落的确认弹出里面的进度条，滑动可用停止中间的任何位置 | iPhone11 | C
28 | 功能 | 选中一条飞行记录删除，删除完后退出飞机记录界面再进飞行记录界面，全部都被删除了 | iPhone11 | A
29 | 功能 | 不适配iPhoneSE | iPhoneSE | A
30 | 功能 | iPhone11参数设置高度距离不显示单位，iPhone7参数设置高度距离显示单位 | iPhone7 | B
31 | 功能 | iPhon7 罗盘校准界面，飞机图片显示不完整 | iPhone7 | C
32 | 功能 | 定位权限关闭后，进app，会提示我把“SYMA AIR”定位打开 | iPhone7 | B
33 | 功能 | app退至后台，连接上飞机WiFi，在进app，连接上后切换镜头，有概率点击切换无反应（出现4次） | iPhone10 | A
34 | 相册 | 相册靠近屏幕刘海这边的视频照片会被遮挡（iPhone11） | iPhone11 | B
35 | 相册 | 在相册播放查看删除相册里面的照片，再删除视频后闪退（出现一次） | iPhone11 | C
36 | 相册 | 录制完MV后点击查看，在查看界面左上角保存按键显示不完整 | iPhone11 | C
37 | 相册 | 录制完MV后点击直接保存，无提示是否保存成功 | iPhone11 | B
38 | 相册 | 录制MV点击开启录像后，秒表不会跑一直保持00：00 | iPhone11 | C
39 | 相册 | 切换至英文，录制MV选择的背景音乐标题显示为中文 | iPhone11 | B
40 | 相册 | 有时候连接上后会自动开启录像，点击app上的切换拍照录像按键切换到录像模式，点击录像出现闪退（3次） | iPhone11 | A
41 | 相册 | 手势拍照时，点击相册进相册再出来，倒计时拍照的数字图标会一直停留在界面 | iPhone11 | A
42 | 相册 | 手势录像，飞行时，镜头不断移动，开启录像后很容易触发关闭，或者关闭时，很容易触发开启 | iPhone11 | A
43 | 相册 | 视频创作时，飞机断开，加载图标会卡住，即使返回到操作界面加载图标还一直停留在界面 | iPhone11 | A
44 | 相册 | 录制前面、下面镜头都开启的视频，存储在卡里面的视频向下的画面会闪线条，存储在手机里面的正常 | iPhone11 | A
45 | 功能 | 不适配IOS14版本 | iPhone11 | A